财政支出项目绩效评价报告

项目名称：房屋租赁

报告日期：二0一五年七月二十日

项目绩效目标表

| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 房屋租赁面积 | 2241㎡ | 2241㎡ | 2000-2241㎡ | 1500-2000㎡ | 1500㎡以下 |
| 成效 指标 | 调解率 | 15% | 15% | 10-15% | 5-10% | 5%以下 |
|  | 结案率 | 85% | 90% | 85-90% | 85% | 85%以下 |
|  | 年办案数量 | 200件 | 200 | 150 | 100 | 100以下 |
|  | 年节约诉讼成本 | 20万元 | 18万元 | 15-18万元 | 12-15万元 | 12万元以下 |
| 效率 指标 | 均衡结案率 | 25% | 第一季度40% | 25%上下3% | 25%上下3%-5% | 25%上下5%以上 |

项目名称：房屋租赁

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海口海事法院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 莫雄 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66258821 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市人民大道74号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570208 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 105.9 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 105.9 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 105.9 |  | 省财政 |  |  |  |  | 105.9 | 省财政 |  |  |  |  | 105.9 |  |  |
|  | 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 许波 |  |  | 副院长 |  |  |  | 海口海事法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 莫雄 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梁红霞 |  |  | 副调研员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴育红 |  |  | 报帐员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目概况

- (一)项目单位基本情况

海口海事法院是根据最高人民法院关于设立海口海事法院的决定（法（交）【1990】4号）于1990年3月成立的。代表国家行使海事司法权，管辖海南省所属港口和水域以及西沙、中沙、南沙、黄岩岛等岛屿和水域内发生的一审海事、海商案件，辖区海域面积达200多万平方公里。

根据中共海南省委办公厅关于印发《海口海事法院机关机构改革方案》的通知（琼办发[2001]70号）、海南省机构编制委员会琼编[2006]19号、琼编[2007]165号、琼编办[2008]50号、琼编[2009]127号、琼编[2010]9号、琼编办[2010]97号、琼编办[2013]170号、琼编[2012]53号（机密件，省编委批复我院增加三沙法庭3名政法编制）等文的规定，我院至2014年12月止核定编制87名，其中：公务员80人，工勤人员7人。内设15个职能部门（10个内设机构和5个派出法庭）和机关党委（机关工会）；实有人数85人，其中：公务员78人，工勤人员7人; 退休15人；

根据《关于核定公务用车编制的通知》（琼车编[2010]75号）、省财政厅《关于核定公务用车编制的通知》（琼财预【2012】2740号）核定我院公务用车6辆，执法业务用车13辆，共计19辆。至2014年12月实有车辆19辆。

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 该项目为一次性项目，由财政拨款，主要用于我院派出法庭依法巡回受理海南省所属港口和水域以及西沙、中沙、南沙、黄岩岛等岛屿和水域内发生的海事侵权、海商合同、海事行政、海事执行、海事请求保全，以及其他海事海商等一审案件而产生的办公场所房屋租赁费。

2009年以来，我院先后挂牌设立三亚、洋浦、博鳌、八所四个派出法庭，并已开展正常的海事审判和执行业务,三沙法庭也于2012年经批准成立并筹建完成。目前我院五个派出法庭均采用租房办公形式开展审判工作，以满足所管辖区域人民群众日益增长的司法服务需求。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

- 该项目所有资金105.9万元由财政拨款，并已下拨至我院账户。

- （二）项目资金使用情况分析

该项目资金年初预算105.53万元主要用于：三亚法庭房屋租赁费34.58万元，八所法庭房屋租赁费19.26万元，博鳌法庭房屋租赁费22.69万元，洋浦法庭房屋租赁费14万元，三沙法庭房屋租赁费15万元。截止2014年12月31日，该项目资金完成87.04%，剩余约13.72万元主要是因为洋浦法庭办公场所及干警宿舍区因出租方洋浦海关工作实际未收取房屋租金。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由我院办公室统一管理，具体负责资金运行，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

- 为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，严禁弄虚作假，严格按照合同约定支付房屋租赁费，在资金使用过程中，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经过三级审批确认后再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

- 项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 1、机构完备。项目管理部门设在办公室，合理配置机构人才，加强队伍建设，实时跟踪项目进度和质量。

- 2、管理规范。加强经费预算约束，严格执行各项内部控制制度。

- （二）项目管理情况分析

在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

- 项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1、项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

- 加强政务管理，减少经费开支。一是严格压缩经费开支，在三沙法庭业务量不是很大的情况下，及时终止房屋租赁合同，与三亚法庭合并办公；二是积极与洋浦海关协商合署办公，免除洋浦法庭房屋租赁费以节约行政成本。

- 项目成本（预算）节约情况

- 该项目年初预算105.9万元，年底完成92.18万元，节约13.72万元，比年初预算减少12.96%。

- 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在有关部门的指导及支持下，我院本着厉行节约的原则，顺利完成了该项目运行，保证了派出法庭审判、执行等工作正常运转。

（2）项目完成质量

基本完成省财政厅的预算执行要求，未出现违规使用项目资金情况。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成经项目目标的87.04%，财政资金按计划基本成投入。

- 项目实施对经济和社会的影响

通过对该项目的正常运行，保证了当前和今后不断增长的海事司法需求，更好地服务“十二五”规划和海洋经济发展战略大局，为海洋强省建设提供司法保障。

- 4、项目的可持续性分析

- 通过本项目实施完成，可以看出本单位具有较好的项目实施基础和稳定的队伍，具备将项目持续完成的能力。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 项目完成后，预算批复的绩效指标全部完成。其中：

- 产出指标方面：房屋租赁面积达到绩效目标，绩效标准为优。

- 成效指标方面：调解率超出20%达到27.56 %，结案率超过绩效目标的85%达到89.42%；办案数量234件，绩效标准达到优，年节约诉讼成本至少节约18万元，绩效标准为优。

- 效率指标方面：第一季度结案率达到40.4 %，绩效标准为优。

- 五、综合评价情况及评价结论

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 91 |
| 评价等次 |  |  |  | 优良 |  |  |

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 经验及做法：在编制工程预算中，根据资金情况，按照精品案、大案优先的原则，合理安排使用资金，最大限度地压缩成本；确保资金使用合理。

- 七、其他需要说明的问题

- 没有其他需要说明的问题。